## Tarefas Diárias
Planilha de Controle de Tarefas |  |  |  |  | DATA ATUAL
2023-05-30
19
4
0
TAREFAS | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | DATA INICIO | PREVISÃO ENTREGA | ENTREGA REAL | STATUS | OBSERVAÇÃO
Análise paramétrica Stringer | Laura | BAIXA | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Concluída
Análise paramétrica Frames | Priscila | BAIXA | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Concluída
Análise paramétrica Shear Clips | Fábio | BAIXA | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Concluída
Análise paramétrica Back up fitting | Gabriel | BAIXA | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Concluída
Sprint 1 | Grupo | ALTA | - | 2023-04-05 | 2023-04-12 | Pendente | Não foi apresentada.
STRINGERS | Laura | ALTA | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10
Planejamento | Laura | ALTA | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Concluída
Cronograma Projeto | Laura | ALTA | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Concluída
Modelagem | Laura | ALTA | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Concluída | Foram feitos 10 PN's.
Modelagem | Laura | ALTA | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Concluída | Foram feitos 12 PN's.
Modelagem | Laura | ALTA | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | Concluída | Foram feitos 14 PN's.
Projeto detalhado | Laura | MÉDIA |  |  |  | Pendente
FRAMES | Priscila | ALTA |  | 2023-05-10 | 2023-05-10
Planejamento | Priscila | ALTA |  |  |  | Concluída | não foi data inicio no planejamento
Modelagem | Priscila | ALTA |  |  |  | Concluída | foi feito anotações e tira foto
Projeto detalhado | Priscila | MÉDIA |  |  |  | Concluída | detalhamento da peça e tamanho
| Priscila | BAIXA |  |  |  | Concluída | desenvolvido o desenho
SHEAR CLIPS | Fábio | ALTA |  | 2023-05-10 | 2023-05-10
Planejamento | Fábio | ALTA |  |  |  | Concluída
Modelagem | Fábio | ALTA |  |  |  | Concluída
Projeto detalhado | Fábio | MÉDIA |  |  |  | Concluída
BACK UP FITTING | Gabriel | ALTA |  | 2023-05-10 | 2023-05-10
Planejamento | Gabriel | ALTA |  |  |  | Concluída
Modelagem | Gabriel | ALTA |  |  |  | Concluída
Projeto detalhado | Gabriel | MÉDIA |  |  |  | Concluída
Junção das peças |  | ALTA |  |  |  | Pendente
Montagem do conjunto | [5 empty] | Pendente
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
19
Concluídas
4
Pendentes
0
Não Iniciada
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Categorias
CATEGORIAS : | Status
BAIXA | Concluída
MÉDIA | Não Iniciada
ALTA | Pendente
Em andamento